## 开发进度表
Hyper小程序开发进度表
客户端（微信小程序端）
模块 | 子模块 | 功能点 | 功能描述 | 设计 | 开发 | 测试 | 验收 | 备注 | 待处理
登录注册 | 微信授权 | 登录 | 授权登录 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 |  | 已完成
|  | 头像、昵称 | 授权获取用户头像、昵称 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 授权头像、昵称读取及个人资料编辑链路已确认。 | 已完成
|  | 用户手机号 | 授权获取用户手机号 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 |  | 已确认
|  | 地理位置 | 授权地理位置信息 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 协议 | 用户协议 | 用户协议文案内容，用户登录注册需勾选同意 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 用户协议已支持点击查看详情并保留登录勾选校验。 | 已完成
|  | 隐私协议 | 隐私协议文案内容，用户登录注册需勾选同意 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 隐私协议已支持点击查看详情并修正文案名称。 | 已完成
首页 | 位置 | 位置 | 默认定位到成都市 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 搜索 | 搜索框 | 根据商家、活动、场地等关键词模糊查询 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 搜索框已调用搜索接口并支持商家/活动/场地结果跳转。 | 已完成
|  | 我的订阅 | 显示订阅的活动，点击后进入详情页 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 我的订阅卡片已按活动/场地类型跳转详情。 | 已完成
|  | 历史搜索 | 点击快速搜索 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 历史搜索展示、快速搜索和删除能力已确认。 | 已完成
| 筛选项 | 类型 | 全部、场地、派对... | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 区域 | 距离、行政区/商圈 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 首页区域筛选已接入行政区/商圈并联动地图请求。 | 已完成
|  | 更多筛选 | 优惠标签：积分立减、买单立减、新人优惠 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 更多筛选已接入标签参数并支持客户端兜底过滤。 | 已完成
|  | 说明 | 筛选后地图中仅出现符合筛选要求的地点 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 地图 | 背景地图 | 调用腾讯地图，默认以自己当前为中心显示附近地图；根据设计稿显示暗黑色系；地图定位默认中心点：成都市市中心点位 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 地图 layerStyle 已接入配置；暗色底图依赖腾讯地图样式服务。 | 已完成
|  | 点位标点 | 显示类型图标和点位名称，点击点位下方列表定位显示到当前点位列表 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 我的位置 | 定位到自己当前位置 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 查看列表 | 筛选项 | 类型、智能推荐（默认推荐、距离优先、人气优先、高分优先） | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 列表页类型、排序、区域和标签筛选已完成。 | 已完成
|  | 活动列表 | 展示活动列表 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 回到首页 | 回到默认首页 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 活动列表 | 列表信息 | 封面图、名称、发布时间、动态数、人均消费、浏览量 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 发布用户 | 头像、昵称、粉丝数，关注/取关 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 活动详情发布用户信息、关注/取关已接入并保留状态回滚。 | 已完成
|  | 操作 | 订阅活动/取消订阅 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 活动详情 | 活动信息 | 组图、活动时间、地点、费用 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 发布用户 | 头像、昵称、粉丝数，关注/取关 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 操作 | 订阅活动/取消订阅；分享活动 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 活动分享已改为选择会话后确认发送。 | 已完成
|  | 活动详情 | 活动图文详情内容 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 相关活动 | 关联相关活动，展示活动列表 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 相关动态 | 关联该活动的相关动态列表 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 活动购票 | 活动信息 | 封面图、名称、标签、时间、地点、费用 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 票务类型 | 选择购票类型 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 票务类型选择和规格有效性校验已完成。 | 已完成
|  | 选择数量 | 输入购买票据数量 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 积分抵扣 | 选择积分抵扣部分金额 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 购票抽屉已接入积分余额和客户端抵扣字段；实际扣减依赖后端支持。 | 已完成
|  | 观演人信息 | 选择观演人，新增观演人（真实姓名、身份信息、手机号码，勾选同意实名须知协议） | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 观演人选择、新增和实名须知详情弹层已完成。 | 已完成
|  | 立即支付 | 调用微信支付完成付款 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 微信支付参数完整性校验已完成，缺失参数会中断并提示。 | 已完成
| 场地列表 | 场地信息 | 封面图、名称、时间、动态数、人均消费、浏览量 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 场地列表卡片信息和详情跳转已确认。 | 已完成
|  | 发布用户 | 头像、昵称、粉丝数，关注/取关 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 场地列表发布用户信息、关注/取关能力已确认。 | 已完成
| 场地详情 | 场地信息 | 组图、名称、营业时间、人均消费、地址 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 场地详情组图、营业信息、地址展示已确认。 | 已完成
|  | 发布用户 | 头像、昵称、粉丝数，关注/取关 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 场地详情发布用户信息和关注状态已确认。 | 已完成
|  | 相关动态 | 展示该场地的相关动态列表 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 场地相关动态列表展示已确认。 | 已完成
动态 | 频道 | 默认 | 关注、推荐 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 可选 | 音乐、骑行、派对... | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 编辑频道 | 我的频道，推荐频道，添加/取消频道 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 动态列表 | 发布者 | 头像、昵称 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 列表信息 | 封面图、名称、简介 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 操作 | 点赞/取消 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 动态详情 | 详情信息 | 组图、名称、详情 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 评论列表 | 评论用户（头像、昵称），评语、发布时间，回复，点赞评论 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 操作 | 发布评论、点赞/取消、收藏/取消 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 动态详情评论/回复发送后即时插入，返回按钮增加兜底。 | 已完成
发布动态 | 动态表单 | 动态表单 | 添加图片（拍摄、相册）、标题、正文、话题（可多选） | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 添加位置 | 默认位置 | 默认展示附近点位 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 发布动态默认附近位置能力已确认。 | 已完成
|  | 添加位置 | 搜索位置，不显示位置，在地图上选择附近点位 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 发布动态位置搜索、隐藏位置和地图选择能力已确认。 | 已完成
| 关联活动 | 关联活动 | 选择关联订阅的活动 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 发布动态关联订阅活动能力已确认。 | 已完成
消息 | 消息类型 | 消息类型 | 系统消息、互动通知、HYPER小助手、积分账户、支付消息、客服消息、私信消息 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 消息类型入口和系统消息占位展示已确认。 | 已完成
| 消息列表 | 阅读状态 | 未读/已读,一键已读 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 消息页已新增一键已读并调用 clear-unread。 | 已完成
|  | 消息列表 | 消息简述内容 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 私聊发送成功后触发会话列表刷新事件。 | 已完成
|  | 消息详情 | 消息详情内容 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 消息详情和私信会话内容展示已确认。 | 已完成
我的 | 顶部 | 客服 | 对接微信小程序客服 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 个人信息 | 个人信息 | 头像、昵称、加入时间 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 获赞收藏量 | 获赞收藏量 | 显示个人获赞和收藏量 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 关注 | 关注量 | 显示关注数量 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 关注列表 | 用户信息（头像、昵称、签名），取关 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 粉丝 | 粉丝量 | 显示粉丝数量 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 粉丝列表 | 显示粉丝列表 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 用户主页 | 用户信息 | 头像、昵称、签名 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 数据信息 | 获赞收藏量、关注量、粉丝量 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 操作 | 取关/关注，私信 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 无
|  | TA的活动 | 活动列表 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | TA的动态 | 动态列表 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 个人资料 | 个人资料 | 编辑头像、昵称、签名 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 个人资料头像、昵称、签名编辑链路已确认。 | 已完成
| 设置 | 退出登录 | 退出当前账号登录 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
| 票务订单 | 订单状态 | 待支付、待使用、已使用、已退款 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 订单状态映射和待支付/待使用/已使用/退款状态展示已确认。 | 已完成
|  | 订单列表 | 订单号、订单商品、下单时间、状态 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 订单列表订单号、商品、时间和状态展示已确认。 | 已完成
|  | 订单详情 | 状态、商品信息、核销信息、商品详情 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 订单详情状态、商品、核销二维码和商品详情已确认。 | 已完成
| 售后订单 | 状态 | 待审核、退款中、已退款、已驳回、已取消 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 售后状态在订单详情退款进度中展示，独立售后列表待后端路由扩展。 | 已完成
|  | 退款申请 | 提交退款原因 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 退款申请已支持选择原因并提交 /api/v1/refund/apply。 | 已完成
|  | 退款进度 | 处理进度流程 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 退款进度已接入 /api/v1/refund/:refund_no 展示。 | 已完成
|  | 取消退款 | 取消当前退款订单 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 退款中订单已支持取消退款申请。 | 已完成
| 积分 | 积分余额 | 用户当前积分余额数 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 积分余额页面和购票积分余额读取已确认。 | 已完成
|  | 积分流水 | 积分收支记录 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 积分流水页面保留现有积分接口展示。 | 已完成
| 我的活动 | 参加活动 | 我参加过的活动列表 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 参加活动从已支付/已使用票务订单派生并可跳转详情。 | 已完成
|  | 订阅活动 | 我订阅的活动列表 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 订阅活动列表已展示并可跳转活动详情。 | 已完成
| 我的动态 | 动态列表 | 用户发布的动态列表展示 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 我的动态列表展示已确认。 | 已完成
|  | 动态管理 | 删除动态 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 动态删除已接入 DELETE /api/v1/note/:id；依赖后端开放接口。 | 已完成
| 我要入驻 | 入驻申请 | 提交入驻申请表单资料，平台后台审核 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 入驻申请表单已接入主办方申请接口字段。 | 已完成
|  | 审核结果 | 通过（授予商家身份），不通过（不通过原因、重新申请） | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 审核中/通过/不通过状态展示由 organizer 审核接口承载。 | 已完成
| 商家端 | 说明 | 需要入驻成功，成为商家端才能开启对应功能 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 商家端入口按入驻审核结果和角色状态展示。 | 已完成
|  | 扫码核销 | 商家端可通过扫码核销用户购买的票务，也可以授予用户核销权限进行核销，核销结果页面 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 扫码核销入口、绑定和结果展示沿用 verifier/organizer 接口。 | 已完成
|  | 主办中心 | 手机端商家后台功能，同步pc商家端功能 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 手机端主办中心已沿用 organizer 子视图和现有 API。 | 已完成
商家端（PC网页端）
模块 | 子模块 | 功能点 | 功能描述 | 设计 | 开发 | 测试 | 验收 | 备注
登录注册 | 注册 | 注册 | 通过客户端入驻申请，审核通过后绑定手机号作为商家端账户 | 已确认
| 登录 | 验证码登录 | 通过手机号+验证码完成登录 | 已确认
|  | 密码登录 | 首次登录仅能使用手机号+验证码完成登录，登录后可在个人中心设置登录密码，设置后可使用密码进行登录 | 已确认
| 协议 | 商家服务协议 | 商家服务协议文案内容 | 待处理
控制台 | 基础数据 | 活动数据 | 总活动数、上架活动数、活动数 | 待处理
|  | 订单数据 | 总订单数、总订单金额、今日订单数、今日订单金额、今日销售量（售卖票务数量） | 待处理
|  | 订阅数据 | 总订阅数、今日订阅数 | 待处理
| 快捷菜单 | 快捷菜单 | 发布活动、添加核销员、活动合集 | 待处理
个人信息 | 顶部 | 认证状态 | 入驻的商家默认显示为已认证状态 | 已确认
|  | 入驻天数 | 显示成为商家至今的天数 | 已确认
|  | 当前等级 | 显示商家当前等级 | 已确认
|  | 服务费比例 | 显示商家当前服务费比例 | 已确认
| 等级规则 | 等级说明 | 商家可通过举办活动场数进行升级 | 待处理
|  | 等级权益 | 不同等级享受不同的服务费比例减免政策 | 待处理
|  | 等级权益设置 | 商家入驻后默认为1级，服务手续费为5%，举办5场活动升级到2级，手续费3%，举办10场活动升级到3级，手续费0% | 待处理
| 基本信息 | 基本信息 | 名称、封面图、组图、简介、营业时间、联系人、客服电话、地址、人均消费金额 | 待修改
| 账户信息 | 认证信息 | 主体名称、认证状态 | 已确认
|  | 收款账户 | 提交收款账户信息：主体名称、账户号、开户行、联系人、联系电话 | 待处理
| 我的账户 | 余额 | 显示用户当前账户数据：总收益（订单总收益）、可提现（可提现金额）、已冻结（订单申请退款中或者未完成的金额）、已提现（已提现的金额） | 待处理
|  | 收支记录 | 记录用户的余额收支流水 | 待处理
|  | 申请提现 | 申请提现金额，显示提现到款周期T+1 | 待处理
|  | 提现记录 | 状态（待审核、待打款、已打款、已驳回）、提现金额、申请时间、打款时间 | 待处理
| 设置 | 设置密码 | 首次验证码登录进入后可设置登录密码：输入密码、确认密码 | 待处理
|  | 修改密码 | 设置登录密码后，后续进入则变更为修改密码：旧密码、新密码、确认密码 | 已确认 | 已确认 | 已确认 | 已确认
|  | 忘记密码 | 用户忘记密码后可通过该功能找回：通过发送验证码，输入验证码校验成功后，重新录制信的登录密码 | 待处理
|  | 退出登录 | 退出当前账号登录 | 已确认
活动管理 | 活动列表 | 搜索筛选 | 可通过多条件搜索查询订单列表数据：名称、状态（上架/下架）、发布时间、活动时间等条件 | 待修改
|  | 活动列表 | 分页展示活动列表信息：名称、封面图、活动时间、发布时间、状态（上架/下架） | 待修改
|  | 新增活动 | 活动信息、地址设定、上传海报、票券配置、活动资质 | 已确认
| 活动详情 | 活动详情 | 封面图、名称、活动时间、简介、地址、状态、票券库存、潜在销售额、核销与资质 | 已确认
|  | 票券配置 | 票券名称、票价、库存、限购数量、开售时间、停售时间、描述 | 已确认
订单管理 | 订单列表 | 搜索筛选 | 根据多条件搜索筛选订单信息 | 待处理
|  | 订单列表 | 订单号、订单商品、下单时间、状态等信息 | 待修改
|  | 订单详情 | 查看订单数据、订单商品数据等信息 | 待处理
| 售后订单 | 订单列表 | 售后订单数据信息：订单号、订单商品、下单时间、退款申请时间、退款原因、退款金额等 | 待处理
|  | 订单详情 | 售后订单详情内容、订单商品、订单状态 | 待处理
|  | 退款审核 | 审核是否退款，通过后金额原路返回 | 待处理
|  | 处理进度 | 根据操作审核，记录处理进度信息 | 待处理
核销管理 | 核销员列表 | 核销员列表 | 展示核销员信息 | 已确认
| 新增核销员 | 新增核销员 | 名称、手机号、添加时间、状态（启用/停用） | 已确认
| 操作 | 操作 | 启用停用核销员的核销权限 | 待处理
活动合集 | 合集列表 | 合集列表 | 管理合集信息：名称、添加时间、活动数量等 | 已确认
| 新增合集 | 新增合集 | 合集标题、分享标题、合集简介、分享图、选择活动（多选） | 已确认
动态管理 | 动态列表 | 动态列表 | 管理动态内容 | 待处理
| 发布动态 | 发布动态 | 发布新动态 | 待处理
| 操作 | 操作 | 显示/隐藏动态 | 待处理
消息管理 | 消息类型 | 消息类型 | 系统通知、平台通告 | 待处理
| 消息状态 | 消息状态 | 未读/已读,一键已读 | 待处理
| 消息列表 | 消息列表 | 消息名称、发布时间 | 待处理
| 消息详情 | 消息详情 | 消息图文详情内容 | 待处理
管理端（PC网页端）
模块 | 子模块 | 功能点 | 功能描述 | 设计 | 开发 | 测试 | 验收 | 备注
登录 | 登录 | 登录 | 根据后台分配的账号密码进行登录
控制台 | 基础数据统计 | 基础数据统计 | 用户数、商家数、订单数、总收入等 | 待处理
常规管理 | 系统配置 | 系统配置 | 管理平台系统参数配置信息 | 待处理
| 个人资料 | 个人资料 | 管理员个人信息：头像、昵称、修改密码 | 待处理
权限管理 | 管理员管理 | 管理员管理 | 管理平台管理员信息 | 待处理
| 管理员日志 | 管理员日志 | 管理平台管理员后台操作日志，全程操作留痕可追溯查询 | 待处理
| 角色管理 | 角色管理 | 管理角色权限组，分配后台操作模块内容 | 待处理
分类管理 | 活动分类 | 活动分类 | 管理活动类型：图片、名称 | 待处理
| 动态频道 | 动态频道 | 管理动态频道信息：演出、骑行、活动... | 待处理
| 距离 | 距离 | 管理距离筛选项：1km，3km，5km... | 待处理
| 优惠标签 | 优惠标签 | 管理优惠标签：积分立减、买单立减、新人优惠 | 待处理
| 其它分类 | 其它分类 | 管理平台其它分类信息 | 待处理
用户管理 | 用户列表 | 用户列表 | 管理客户端用户信息 | 待处理
| 获赞记录 | 获赞记录 | 用户获赞记录明细 | 待处理
| 收藏记录 | 收藏记录 | 用户收藏信息列表 | 待处理
| 关注列表 | 关注列表 | 用户关注记录 | 待处理
| 粉丝列表 | 粉丝列表 | 用户粉丝记录 | 待处理
| 参加活动记录 | 参加活动记录 | 用户参加活动记录 | 待处理
| 订阅活动记录 | 订阅活动记录 | 用户订阅活动记录 | 待处理
观演用户 | 观演用户 | 观演用户管理 | 管理平台观演者用户信息 | 待处理
商家管理 | 商家列表 | 商家列表 | 管理平台商家信息，可开启/关闭商家权限，关闭后商家不可登录后台 | 待处理
| 等级配置 | 等级说明 | 配置等级说明文案 | 待处理
|  | 等级权益 | 介绍等级权益 | 待处理
|  | 晋升配置 | 配置等级晋升条件级对应权益 | 待处理
活动管理 | 活动列表 | 活动列表 | 管理平台活动信息 | 待处理
| 活动合集 | 活动合集 | 管理商家活动合集 | 待处理
| 票务管理 | 票务列表 | 管理商家发布的票务信息 | 待处理
订单管理 | 订单列表 | 订单列表 | 管理平台订单数据 | 待处理
| 售后订单 | 售后订单 | 管理平台售后订单内容 | 待处理
核销管理 | 核销员管理 | 核销员管理 | 管理核销员信息 | 待处理
| 核销记录 | 核销记录 | 管理核销记录：所属商家、核销用户、关联订单、核销时间等 | 待处理
动态管理 | 动态列表 | 动态列表 | 管理平台动态信息，支持关闭动态信息 | 待处理
| 点赞记录 | 点赞记录 | 动态点赞记录信息 | 待处理
| 收藏记录 | 收藏记录 | 动态收藏记录信息 | 待处理
| 动态评论 | 动态评论 | 动态评论信息 | 待处理
| 分享记录 | 分享记录 | 动态分销记录 | 待处理
消息管理 | 消息列表 | 消息列表 | 平台发送消息列表 | 待处理
| 发布消息 | 发布消息 | 新增发布消息，选择发布消息类型、对象、输入发布消息内容 | 待处理
| 发送记录 | 发送记录 | 消息发送记录，消息 | 待处理
积分管理 | 积分流水 | 积分流水 | 管理平台积分收支流水 | 待处理
财务管理 | 平台流水 | 平台流水 | 管理平台财务数据流水 | 待处理
| 商家对账 | 商家流水 | 商家财务数据流水 | 待处理
|  | 商家提现 | 商家提现记录，提现审核 | 待处理

## 测试问题文档
Hyper小程序测试问题文档
序号 | 端口 | 问题描述 | 截图 | 状态 | 备注 | 待处理
1 | [5 empty] | 已处理
2 | [5 empty] | 未通过
3 | [5 empty] | 已验收
4
5
6
7
8
9
10

## 调整项说明
Hyper小程序调整项说明
序号 | 修改项 | 状态 | 备注 | 待处理 | 已处理 | 未通过 | 已验收
1 | 删除客户端店铺售卖商品、商品订单及相关功能，同步删除商家端与平台端对应管理功能 | 待处理
2 | 删除个人中心“账号中心入口” | 待处理
3 | 增加“我要入驻”申请界面，用户未成为商家前可通过点击该按钮进入入驻申请界面，填写提交资料到平台后台端进行审核，审核通过后获得商家后台权限，“我要入驻”按钮变更为“主办中心”，点击进入后台；如果审核不通过，用户可修改资料重新提交审核 | 待处理
4 | 明确积分体系： 1）积分由平台消费，购买票务产生，默认安照10:1的比例生成对应积分，积分四舍五入保留为正整数，积分兑换比例可在平台后台修改； 2）积分的使用：用户可在购买票务时，使用积分抵扣现金，平台后台可设置抵扣比例 | 待处理
5 | 删除商家端活动抽奖功能及相关配套功能设置 | 待处理
6 | 等级体系设置： 等级规则： 默认等级1级，手续费5% 办理5场活动升级到2级，手续费3% 办理10场活动升级到3级，手续费0% | 待处理
7
8
9
10